## Sheet1
Project PLAN
# | Tính Năng | Người phụ trách | Priority ( 1 > 5) | Deadline | Manday
1 | Danh sách xe tìm người / hàng | TrungNQ | 1 | 15/11/2016 | 7
Tìm kiếm
Thông tin xe
Thông tin lái xe
Nơi đến, Nơi đi
Thông tin khác
Đăng tin
2 | Danh sách người tìm xe |  | 2 | 22/11/2016 | 7
Tìm kiếm
Thông tin xe
Thông tin lái xe
Nơi đến, Nơi đi
Thông tin khác
Đăng tin
3 | Hiển thị thông tin vị trí, trạng thái xe trên bản đồ | TrungNQ | 3 | 25/11/2016 | 3
4 | Trang chủ | SơnPH | 4 | 28/11/2016 | 3
5 | Quy chế hoạt động | SơnPH | 5 | 30/11/2016 | 3
6 | Liên hệ | SơnPH | 5 | 04/12/2016 | 2
7 | Giới thiệu công ty | SơnPH | 5 | 02/12/2016 | 2
8 | Thống kê lượt người truy cập | ThanhNV | 5 | 30/11/2016 | 2
9 | Quản lý người dùng | ThanhNV | 1 | 20/11/2016 | 10
Đăng kí, đăng nhập
Phân quyền người dùng ( lái xe, khách hàng, admin)
Trang thông tin cá nhân người dùng
thông tin cá nhân
thông tin tài khoản
Lịch sử đăng tin
10 | Đa ngôn ngữ | ThanhNV | 2 | 20/11/2016 | 2
11 | Báo cáo (Hỗ trợ tối đa 2 loại báo cáo theo yêu cầu) | ThanhNV | 3 | 27/11/2016 | 7
12 | Thiết kế trang web theo yêu cầu khách hàng | SơnPH + ThanhNV + TrungNQ | 1 | 08/12/2016 | 5
Mile stone dự án
# | Nội dung | Date
1 | Tạo plan | 08/11/2016
2 | Init Project ( tạo svn, build source code, tạo theme) | 09/11/2016
3 | Hoàn thành thiết kế cơ sở dữ liệu sơ bộ | 10/11/2016
4 | Hoàn chỉnh thiết kế DB | 11/11/2016
5 | Release version 1 cho khách hàng | 08/12/2016
6 | Release version 2 cho khách hàng | 15/12/2016
7 | Deploy production | 16/12/2016
Cần hoàn thành sớm bước 1 - 4